## 進捗管理表（EVM）
EVM進捗管理表
タスクID | タスク名 | ステータス | 小計 | 予実 | 2005-01-03 | 2005-01-10 | 2005-01-17 | 2005-01-24 | 2005-01-31 | 2005-02-07 | 2005-02-14 | 2005-02-21 | 2005-02-28 | 2005-03-07 | 2005-03-14 | 2005-03-21
AA001 | 作業００１ | 完了 | 24 | PV | 2005-01-03: 24
|  |  | 30 | AC | 2005-01-03: 30
|  |  | 24 | EV | 2005-01-03: 24
AA002 | 作業００２ | 完了 | 36 | PV | 2005-01-10: 32; 2005-01-17: 4
|  |  | 50 | AC | 2005-01-10: 40; 2005-01-17: 10
|  |  | 36 | EV | 2005-01-10: 28; 2005-01-17: 8
AA003 | 作業００３ | 完了 | 32 | PV | 2005-01-17: 32
|  |  | 44 | AC | 2005-01-17: 36; 2005-01-24: 8
|  |  | 36 | EV | 2005-01-17: 28; 2005-01-24: 8
AA004 | 作業００４ | 完了 | 48 | PV | 2005-01-17: 4; 2005-01-24: 40; 2005-01-31: 4
|  |  | 80 | AC | 2005-01-24: 40; 2005-01-31: 40
|  |  | 48 | EV | 2005-01-24: 20; 2005-01-31: 28
AA005 | 作業００５ | 完了 | 24 | PV | 2005-01-31: 24
|  |  | 24 | AC | 2005-02-07: 24
|  |  | 24 | EV | 2005-02-07: 24
AA006 | 作業００６ | 完了 | 52 | PV | 2005-01-31: 12; 2005-02-07: 32; 2005-02-14: 8
|  |  | 56 | AC | 2005-02-07: 12; 2005-02-14: 44
|  |  | 52 | EV | 2005-02-07: 12; 2005-02-14: 40
AA007 | 作業００７ | 完了 | 36 | PV | 2005-02-14: 32; 2005-02-21: 4
|  |  | 36 | AC | 2005-02-21: 36
|  |  | 36 | EV | 2005-02-21: 36
AA008 | 作業００８ | 未着手 | 48 | PV | 2005-02-21: 36; 2005-02-28: 12
|  |  | 0 | AC
|  |  | 0 | EV
AA009 | 作業００９ | 未着手 | 60 | PV | 2005-02-28: 28; 2005-03-07: 32
|  |  | 0 | AC
|  |  | 0 | EV
AA010 | 作業０１０ | 未着手 | 80 | PV | 2005-03-07: 8; 2005-03-14: 40; 2005-03-21: 32
|  |  | 0 | AC
|  |  | 0 | EV
合計工数 |  |  |  | PV | 24 | 32 | 40 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32
|  |  |  | AC | 30 | 40 | 46 | 48 | 40 | 36 | 44 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | EV | 24 | 28 | 36 | 28 | 28 | 36 | 40 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
累計工数 |  |  |  | PV | 24 | 56 | 96 | 136 | 176 | 208 | 248 | 288 | 328 | 368 | 408 | 440
|  |  |  | AC | 30 | 70 | 116 | 164 | 204 | 240 | 284 | 320
|  |  |  | EV | 24 | 52 | 88 | 116 | 144 | 180 | 220 | 256
スケジュール差異（EV-PV） |  |  |  | SV | 0 | -4 | -8 | -20 | -32 | -28 | -28 | -32
コスト差異（EV-AC） |  |  |  | CV | -6 | -18 | -28 | -48 | -60 | -60 | -64 | -64
スケジュール効率指標（EV/PV） |  |  |  | SPI | 1 | 0.92857 | 0.91667 | 0.85294 | 0.81818 | 0.86538 | 0.8871 | 0.88889
コスト効率指標（EV/AC） |  |  |  | CPI | 0.8 | 0.74286 | 0.75862 | 0.70732 | 0.70588 | 0.75 | 0.77465 | 0.8
完了時コスト予測（AC+(BAC-EV)/CPI） |  |  |  | EAC | 550 | 592.3077 | 580 | 622.069 | 623.3333 | 586.6667 | 568 | 550
残作業コスト予測（EAC-AC） |  |  |  | ETC | 520 | 522.3077 | 464 | 458.069 | 419.3333 | 346.6667 | 284 | 230
完了時コスト差異（BAC-EAC） |  |  |  | VAC | -110 | -592.3077 | -580 | -622.069 | -623.3333 | -586.6667 | -568 | -550

## 進捗管理表（EVM）グラフ
PV、AC、EVの推移
SPIとCPIの推移

## 進捗管理表（EVM）(最終)
EVM進捗管理表
タスクID | タスク名 | ステータス | 小計 | 予実 | 2005-01-03 | 2005-01-10 | 2005-01-17 | 2005-01-24 | 2005-01-31 | 2005-02-07 | 2005-02-14 | 2005-02-21 | 2005-02-28 | 2005-03-07 | 2005-03-14 | 2005-03-21
AA001 | 作業００１ | 完了 | 24 | PV | 2005-01-03: 24
|  |  | 30 | AC | 2005-01-03: 30
|  |  | 24 | EV | 2005-01-03: 24
AA002 | 作業００２ | 完了 | 36 | PV | 2005-01-10: 32; 2005-01-17: 4
|  |  | 50 | AC | 2005-01-10: 40; 2005-01-17: 10
|  |  | 36 | EV | 2005-01-10: 28; 2005-01-17: 8
AA003 | 作業００３ | 完了 | 32 | PV | 2005-01-17: 32
|  |  | 44 | AC | 2005-01-17: 36; 2005-01-24: 8
|  |  | 36 | EV | 2005-01-17: 28; 2005-01-24: 8
AA004 | 作業００４ | 完了 | 48 | PV | 2005-01-17: 4; 2005-01-24: 40; 2005-01-31: 4
|  |  | 80 | AC | 2005-01-24: 40; 2005-01-31: 40
|  |  | 48 | EV | 2005-01-24: 20; 2005-01-31: 28
AA005 | 作業００５ | 完了 | 24 | PV | 2005-01-31: 24
|  |  | 24 | AC | 2005-02-07: 24
|  |  | 24 | EV | 2005-02-07: 24
AA006 | 作業００６ | 完了 | 52 | PV | 2005-01-31: 12; 2005-02-07: 32; 2005-02-14: 8
|  |  | 56 | AC | 2005-02-07: 12; 2005-02-14: 44
|  |  | 52 | EV | 2005-02-07: 12; 2005-02-14: 40
AA007 | 作業００７ | 完了 | 36 | PV | 2005-02-14: 32; 2005-02-21: 4
|  |  | 36 | AC | 2005-02-21: 36
|  |  | 36 | EV | 2005-02-21: 36
AA008 | 作業００８ | 未着手 | 48 | PV | 2005-02-21: 36; 2005-02-28: 12
|  |  | 26 | AC | 2005-02-21: 10; 2005-02-28: 16
|  |  | 48 | EV | 2005-02-21: 20; 2005-02-28: 28
AA009 | 作業００９ | 未着手 | 60 | PV | 2005-02-28: 28; 2005-03-07: 32
|  |  | 48 | AC | 2005-02-28: 20; 2005-03-07: 28
|  |  | 52 | EV | 2005-02-28: 20; 2005-03-07: 32
AA010 | 作業０１０ | 未着手 | 80 | PV | 2005-03-07: 8; 2005-03-14: 40; 2005-03-21: 32
|  |  | 68 | AC | 2005-03-07: 8; 2005-03-14: 30; 2005-03-21: 30
|  |  | 80 | EV | 2005-03-14: 40; 2005-03-21: 40
合計工数 |  |  |  | PV | 24 | 32 | 40 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32
|  |  |  | AC | 30 | 40 | 46 | 48 | 40 | 36 | 44 | 46 | 36 | 36 | 30 | 30
|  |  |  | EV | 24 | 28 | 36 | 28 | 28 | 36 | 40 | 56 | 48 | 32 | 40 | 40
累計工数 |  |  |  | PV | 24 | 56 | 96 | 136 | 176 | 208 | 248 | 288 | 328 | 368 | 408 | 440
|  |  |  | AC | 30 | 70 | 116 | 164 | 204 | 240 | 284 | 330 | 366 | 402 | 432 | 462
|  |  |  | EV | 24 | 52 | 88 | 116 | 144 | 180 | 220 | 276 | 324 | 356 | 396 | 436
スケジュール差異（EV-PV） |  |  |  | SV | 0 | -4 | -8 | -20 | -32 | -28 | -28 | -12 | -4 | -12 | -12 | -4
コスト差異（EV-AC） |  |  |  | CV | -6 | -18 | -28 | -48 | -60 | -60 | -64 | -54 | -42 | -46 | -36 | -26
スケジュール効率指標（EV/PV） |  |  |  | SPI | 1 | 0.92857 | 0.91667 | 0.85294 | 0.81818 | 0.86538 | 0.8871 | 0.95833 | 0.9878 | 0.96739 | 0.97059 | 0.99091
コスト効率指標（EV/AC） |  |  |  | CPI | 0.8 | 0.74286 | 0.75862 | 0.70732 | 0.70588 | 0.75 | 0.77465 | 0.83636 | 0.88525 | 0.88557 | 0.91667 | 0.94372
完了時コスト予測（AC+(BAC-EV)/CPI） |  |  |  | EAC | 550 | 592.3077 | 580 | 622.069 | 623.3333 | 586.6667 | 568 | 526.087 | 497.037 | 496.8539 | 480 | 466.2385
残作業コスト予測（EAC-AC） |  |  |  | ETC | 520 | 522.3077 | 464 | 458.069 | 419.3333 | 346.6667 | 284 | 196.087 | 131.037 | 94.8539 | 48 | 4.2385
完了時コスト差異（BAC-EAC） |  |  |  | VAC | -110 | -592.3077 | -580 | -622.069 | -623.3333 | -586.6667 | -568 | -526.087 | -497.037 | -496.8539 | -480 | -466.2385

## 進捗管理表（EVM）グラフ（最終）
PV、AC、EVの推移
SPIとCPIの推移